****План работ****

# ****Этапы****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Этап** | **Сроки** | **Описание** |
| Анализ, понимание задачи, проектирование | 1 неделя | Сбор требований, проектирование архитектуры, согласование функционала с командой. |
| Дизайн | 3 недели | Дизайн приложения и админки |
| Разработка приложения | 11 недель | Реализация интерфейса, серверной части, интеграция с внешними системами |
| Разработка админки | 5 недель | Реализация интерфейса, серверной части, интеграция с внешними системами |
| Тестирование | 2 недели | Деплой на сервер, проверка функционала, исправление ошибок, проверка безопасности, проверка под нагрузками |
| Запуск | 1 неделя | Деплой на сервер, исправление ошибок, переход на сопровождение |

# ****Ресурсы****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Этап** | **Ресурсы** | **Объём** |
| Анализ, понимание задачи, проектирование | Аналитик, менеджер проекта, дизайнер, консультант по бухучёту и аналитике, разработчики (2) | 40 часов аналитика,  30 часов менеджера,  30 часов дизайнера,  40 часов разработчиков  4 часа консультанта |
| Дизайн | Дизайнер, менеджер проекта | 120 часов дизайнера,  15 часов менеджера |
| Разработка приложения | Разработчики (2), менеджер проекта | 880 часов разработчиков,  11 часов менеджера |
| Разработка админки | Разработчики (2), менеджер проекта, консультант по бухучёту и аналитике | 400 часов разработчиков,  5 часов менеджера  4 часа консультанта |
| Тестирование | Тестировщик, разработчики (2), менеджер проекта | 40 часов тестировщика,  80 часов разработчиков,  2 часа менеджера проекта |
| Запуск | Разработчики (2), менеджер проекта | 40 часов разработчиков  4 часа менеджера пректа |

