Задание 5. Анализ календарного плана

Последовательно выполняя приведённые в документе инструкции, проанализируйте предложенный календарный план вымышленного проекта. После выполнения всех инструкций и заполнения таблиц, прикрепите файл в отклики к заданию.

1. Ознакомьтесь с календарным планом гипотетического IT-проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Этап** | **Сроки выполнения** | **Ресурсы** | **Ответственный** |
| Проектирование | 18.03.2025 - 05.04.2025 | Разработчики (3)  Аналитик (1) | Аналитик проекта |
| Разработка | 06.04.2025 – 07.04.2025 | Аналитик (1)  Дизайнер (1) | Аналитик проекта |
| Анализ требований заказчика | 08.04.2025 – 05.05.2025 | Тестировщик (1)  Маркетолог (1) | Тестировщик |
| Тестирование | 06.05.2025 – 15.12.2025 | Разработчики (3 чел.)  Дизайнер (1) | Ведущий разработчик |
| Внедрение | 16.12.2025 – 25.12.2025 | Разработчики (3)  Маркетолог (1)  Технический писатель (1) | Технический писатель |

1. Укажите ошибки, которые вы обнаружили в предложенном календарном плане.
2. Анализ требований должен быть первым;
3. Разработка длится всего 2 дня;
4. На этапе разработки нет разработчика;
5. На этапе тестирования нет тестировщика;
6. Тестирование длится целых 7 месяцев;
7. Во внедрении участвует маркетолог;
8. За внедрение отвечает технический писатель.
9. Исправьте предложенный календарный план:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Этап** | **Сроки выполнения** | **Ресурсы** | **Ответственный** |
| Анализ | 18.03.2025 - 05.04.2025 | Аналитик (1) | Аналитик |
| Проектирование | 06.04.2025 – 25.04.2025 | Разработчики (3), Аналитик (1), Дизайнер (1) | Аналитик проекта |
| Разработка | 26.04.2025 – 30.06.2025 | Разработчики (3), Дизайнер (1) | Ведущий разработчик |
| Тестирование | 01.07.2025 – 12.07.2025 | Тестировщик (1), Разработчики (3) | Тестировщик |
| Внедрение | 12.07.2025 – 16.08.2025 | Разработчики (3) | Ведущий разработчик |